## Cronograma
E:\MURO ALTO\[ANEXO VII - Cronograma Físico-Finaceiro 2ª Etapa (FORMATADO).xlsx]Cronograma | ITEM | CÓDIGO | RODOVIA: | DIAS CORRIDOS
|  |  |  | 30 | 60 | 90 | 105
|  |  |  | 64248.245 | 19274.4735 | 19274.4735 | 25699.298
| 1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
|  |  |  | 50% | 15% | 15% | 20%
|  |  |  | 57986.9125 | 57986.9125 | 57986.9125 | 57986.9125
| 2.0 |  | TERRAPLENAGEM
|  |  |  | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | 47796.504 | 71694.756 | 71694.756 | 47796.504 |  | 238982.52
| 3.0 |  | DRENAGEM
|  |  |  | 20% | 30% | 30% | 20% |  | 500
[5 empty] | 244174.724 | 488349.448 | 488349.448 | DRENAGEM | 213089.66
| 4.0 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 40%
[5 empty] | 20% | 40%
24734.7
| 5.0 |  | SINALIZAÇÃO
100%
99139.12
| 6.0 |  | OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  | 100%
77455.11
| 7.0 |  | PROTEÇÃO AMBIENTAL
100%
| DESEMBOLSO R$ |  | PARCIAL | 170031.6615 | 393130.866 | 637305.59 | 821161.0925
|  |  | ACUMULADO | 170031.6615 | 563162.5275 | 1200468.1175 | 2021629.21
| RODOVIA: TRECHO: EXTENSÃO: |  | Acesso à Praia de Muro Alto Final da Pavimentação / Rio Ipojuca (Muro Alto) 1,96 Km |  | CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
[5 empty] | ENTEL |  | Qd.- 5.3.1
RODOVIA
TRECHO
SUBTRECHO
: VICINAL
: BELO JARDIM - XUCURU - ENTR. PE-145 (APOLINÁRIO)
: BELO JARDIM - XUCURU
RODOVIA
TRECHO
SUBTRECHO
: VICINAL
: BELO JARDIM - XUCURU - ENTR. PE-145 (APOLINÁRIO)
: BELO JARDIM - XUCURU
RODOVIA
TRECHO
SUBTRECHO
: VICINAL
: BELO JARDIM - XUCURU - ENTR. PE-145 (APOLINÁRIO)
: BELO JARDIM - XUCURU
RODOVIA
TRECHO
SUBTRECHO
: VICINAL
: BELO JARDIM - XUCURU - ENTR. PE-145 (APOLINÁRIO)
: BELO JARDIM - XUCURU
RODOVIA
TRECHO
SUBTRECHO
: VICINAL
: BELO JARDIM - XUCURU - ENTR. PE-145 (APOLINÁRIO)
: BELO JARDIM - XUCURU
RODOVIA
TRECHO
SUBTRECHO
: VICINAL
: BELO JARDIM - XUCURU - ENTR. PE-145 (APOLINÁRIO)
: BELO JARDIM - XUCURU
RODOVIA
TRECHO
SUBTRECHO
: VICINAL
: BELO JARDIM - XUCURU - ENTR. PE-145 (APOLINÁRIO)
: BELO JARDIM - XUCURU
RODOVIA
TRECHO
SUBTRECHO
: VICINAL
: BELO JARDIM - XUCURU - ENTR. PE-145 (APOLINÁRIO)
: BELO JARDIM - XUCURU
RODOVIA
TRECHO
SUBTRECHO
: VICINAL
: BELO JARDIM - XUCURU - ENTR. PE-145 (APOLINÁRIO)
: BELO JARDIM - XUCURU
RODOVIA
TRECHO
SUBTRECHO
: VICINAL
: BELO JARDIM - XUCURU - ENTR. PE-145 (APOLINÁRIO)
: BELO JARDIM - XUCURU
RODOVIA
TRECHO
SUBTRECHO
: VICINAL
: BELO JARDIM - XUCURU - ENTR. PE-145 (APOLINÁRIO)
: BELO JARDIM - XUCURU
RODOVIA
TRECHO
SUBTRECHO
:
:
:
RODOVIA
TRECHO
EXTENSÃO
: BR-104/AL
: ACESSO À ROCHA CAVALCANTE
: 2,35km
RODOVIA
TRECHO
SEGMENTO
: BR-020/PI
: DIVISA BA/PI - SÃO RAIMUNDO NONATO
: Km 0,0 - Km 54,3
RODOVIA
TRECHO
SEGMENTO
: BR-020/PI
: DIVISA BA/PI - SÃO RAIMUNDO NONATO
: Km 0,0 - Km 54,3
RODOVIA
TRECHO
EXTENSÃO
: BR-101/AL
: ACESSO AO POVOADO ATOL
: 4,74km
RODOVIA
TRECHO
SEGMENTO
: BR-020/PI
: DIVISA BA/PI - SÃO RAIMUNDO NONATO
: Km 0,0 - Km 54,3
RODOVIA
TRECHO
SEGMENTO
: BR-020/PI
: DIVISA BA/PI - SÃO RAIMUNDO NONATO
: Km 0,0 - Km 54,3
RODOVIA
TRECHO
SEGMENTO
: BR-020/PI
: DIVISA BA/PI - SÃO RAIMUNDO NONATO
: Km 0,0 - Km 54,3
RODOVIA
TRECHO
SEGMENTO
: BR-020/PI
: DIVISA BA/PI - SÃO RAIMUNDO NONATO
: Km 0,0 - Km 54,3
RODOVIA
TRECHO
SEGMENTO
: BR-020/PI
: DIVISA BA/PI - SÃO RAIMUNDO NONATO
: Km 0,0 - Km 54,3
RODOVIA
TRECHO
SEGMENTO
: BR-020/PI
: DIVISA BA/PI - SÃO RAIMUNDO NONATO
: Km 0,0 - Km 54,3
RODOVIA
TRECHO
SEGMENTO
: BR-020/PI
: DIVISA BA/PI - SÃO RAIMUNDO NONATO
: Km 0,0 - Km 54,3
RODOVIA
TRECHO
SUBTRECHO
RODOVIA
TRECHO
SUBTRECHO
RODOVIA
TRECHO
SUBTRECHO
RODOVIA
TRECHO
SUBTRECHO
RODOVIA
TRECHO
SUBTRECHO
RODOVIA
TRECHO
SUBTRECHO
RODOVIA
TRECHO
SUBTRECHO
RODOVIA
TRECHO
SUBTRECHO
RODOVIA
TRECHO
SUBTRECHO
RODOVIA
TRECHO
SUBTRECHO
RODOVIA
TRECHO
SUBTRECHO
RODOVIA
TRECHO
SUBTRECHO
RODOVIA
TRECHO
EXTENSÃO
: BR-020/PI
: DIVISA BA/PI - SÃO RAIMUNDO NONATO
: Km 0,0 - Km 54,3
: BR-020/PI
: DIVISA BA/PI - SÃO RAIMUNDO NONATO
: Km 0,0 - Km 54,3
: BR-101/AL
: ACESSO AO POVOADO ATOL
: 4,74km
: BR-020/PI
: DIVISA BA/PI - SÃO RAIMUNDO NONATO
: Km 0,0 - Km 54,3
: BR-020/PI
: DIVISA BA/PI - SÃO RAIMUNDO NONATO
: Km 0,0 - Km 54,3
: BR-020/PI
: DIVISA BA/PI - SÃO RAIMUNDO NONATO
: Km 0,0 - Km 54,3
: BR-020/PI
: DIVISA BA/PI - SÃO RAIMUNDO NONATO
: Km 0,0 - Km 54,3
: BR-020/PI
: DIVISA BA/PI - SÃO RAIMUNDO NONATO
: Km 0,0 - Km 54,3
: BR-020/PI
: DIVISA BA/PI - SÃO RAIMUNDO NONATO
: Km 0,0 - Km 54,3
: BR-020/PI
: DIVISA BA/PI - SÃO RAIMUNDO NONATO
: Km 0,0 - Km 54,3
RODOVIA
TRECHO
SUBTRECHO
RODOVIA
TRECHO
SUBTRECHO
RODOVIA
TRECHO
SUBTRECHO
RODOVIA
TRECHO
SUBTRECHO
RODOVIA
TRECHO
SUBTRECHO
RODOVIA
TRECHO
SUBTRECHO
RODOVIA
TRECHO
SUBTRECHO
RODOVIA
TRECHO
SUBTRECHO
RODOVIA
TRECHO
SUBTRECHO
RODOVIA
TRECHO
SUBTRECHO
RODOVIA
TRECHO
SUBTRECHO
RODOVIA
TRECHO
SUBTRECHO
RODOVIA
TRECHO
EXTENSÃO
: BR-020/PI
: DIVISA BA/PI - SÃO RAIMUNDO NONATO
: Km 0,0 - Km 54,3
: BR-101/AL
: ACESSO AO POVOADO ATOL
: 4,74km
: BR-020/PI
: DIVISA BA/PI - SÃO RAIMUNDO NONATO
: Km 0,0 - Km 54,3
: BR-020/PI
: DIVISA BA/PI - SÃO RAIMUNDO NONATO
: Km 0,0 - Km 54,3
: BR-020/PI
: DIVISA BA/PI - SÃO RAIMUNDO NONATO
: Km 0,0 - Km 54,3
: BR-020/PI
: DIVISA BA/PI - SÃO RAIMUNDO NONATO
: Km 0,0 - Km 54,3
: BR-020/PI
: DIVISA BA/PI - SÃO RAIMUNDO NONATO
: Km 0,0 - Km 54,3
: BR-020/PI
: DIVISA BA/PI - SÃO RAIMUNDO NONATO
: Km 0,0 - Km 54,3
: BR-020/PI
: DIVISA BA/PI - SÃO RAIMUNDO NONATO
: Km 0,0 - Km 54,3
: BR-101/AL
: ACESSO AO POVOADO ATOL
: 4,74km
: BR-101/AL
: ACESSO AO POVOADO ATOL
: 4,74km
: BR-101/AL
: ACESSO AO POVOADO ATOL
: 4,74km
: BR-101/AL
: ACESSO AO POVOADO ATOL
: 4,74km
: BR-101/AL
: ACESSO AO POVOADO ATOL
: 4,74km
: BR-101/AL
: ACESSO AO POVOADO ATOL
: 4,74km
: BR-101/AL
: ACESSO AO POVOADO ATOL
: 4,74km
: BR-101/AL
: ACESSO AO POVOADO ATOL
: 4,74km
: BR-101/AL
: ACESSO AO POVOADO ATOL
: 4,74km
: BR-101/AL
: ACESSO AO POVOADO ATOL
: 4,74km
: BR-101/AL
: ACESSO AO POVOADO ATOL
: 4,74km
: BR-101/AL
: ACESSO AO POVOADO ATOL
: 4,74km
: BR-101/AL
: ACESSO AO POVOADO ATOL
: 4,74km
: BR-101/AL
: ACESSO AO POVOADO ATOL
: 4,74km
: BR-101/AL
: ACESSO AO POVOADO ATOL
: 4,74km
: BR-101/AL
: ACESSO AO POVOADO ATOL
: 4,74km
: BR-101/AL
: ACESSO AO POVOADO ATOL
: 4,74km
: BR-101/AL
: ACESSO AO POVOADO ATOL
: 4,74km
: BR-101/AL
: ACESSO AO POVOADO ATOL
: 4,74km
: BR-101/AL
: ACESSO AO POVOADO ATOL
: 4,74km
: BR-101/AL
: ACESSO AO POVOADO ATOL
: 4,74km
: BR-101/AL
: ACESSO AO POVOADO ATOL
: 4,74km
RODOVIA
TRECHO
SUBTRECHO
RODOVIA
TRECHO
SUBTRECHO
RODOVIA
TRECHO
SUBTRECHO
RODOVIA
TRECHO
SUBTRECHO
RODOVIA
TRECHO
SUBTRECHO
RODOVIA
TRECHO
SUBTRECHO
RODOVIA
TRECHO
SUBTRECHO
RODOVIA
TRECHO
SUBTRECHO
RODOVIA
TRECHO
SUBTRECHO
RODOVIA
TRECHO
SUBTRECHO
RODOVIA
TRECHO
SUBTRECHO
RODOVIA
TRECHO
SUBTRECHO
RODOVIA
TRECHO
EXTENSÃO
: BR-020/PI
: DIVISA BA/PI - SÃO RAIMUNDO NONATO
: Km 0,0 - Km 54,3
: BR-101/AL
: ACESSO AO POVOADO ATOL
: 4,74km
: BR-020/PI
: DIVISA BA/PI - SÃO RAIMUNDO NONATO
: Km 0,0 - Km 54,3
: BR-020/PI
: DIVISA BA/PI - SÃO RAIMUNDO NONATO
: Km 0,0 - Km 54,3
: BR-020/PI
: DIVISA BA/PI - SÃO RAIMUNDO NONATO
: Km 0,0 - Km 54,3
: BR-020/PI
: DIVISA BA/PI - SÃO RAIMUNDO NONATO
: Km 0,0 - Km 54,3
: BR-020/PI
: DIVISA BA/PI - SÃO RAIMUNDO NONATO
: Km 0,0 - Km 54,3
: BR-020/PI
: DIVISA BA/PI - SÃO RAIMUNDO NONATO
: Km 0,0 - Km 54,3
: BR-020/PI
: DIVISA BA/PI - SÃO RAIMUNDO NONATO
: Km 0,0 - Km 54,3
: BR-020/PI
: DIVISA BA/PI - SÃO RAIMUNDO NONATO
: Km 0,0 - Km 54,3
RODOVIA
TRECHO
SUBTRECHO
RODOVIA
TRECHO
SUBTRECHO
RODOVIA
TRECHO
SUBTRECHO
RODOVIA
TRECHO
SUBTRECHO
RODOVIA
TRECHO
SUBTRECHO
RODOVIA
TRECHO
SUBTRECHO
RODOVIA
TRECHO
SUBTRECHO
RODOVIA
TRECHO
SUBTRECHO
RODOVIA
TRECHO
SUBTRECHO
RODOVIA
TRECHO
SUBTRECHO
RODOVIA
TRECHO
SUBTRECHO
RODOVIA
TRECHO
SUBTRECHO
RODOVIA
TRECHO
EXTENSÃO
: BR-020/PI
: DIVISA BA/PI - SÃO RAIMUNDO NONATO
: Km 0,0 - Km 54,3
: BR-101/AL
: ACESSO AO POVOADO ATOL
: 4,74km
: BR-020/PI
: DIVISA BA/PI - SÃO RAIMUNDO NONATO
: Km 0,0 - Km 54,3
: BR-020/PI
: DIVISA BA/PI - SÃO RAIMUNDO NONATO
: Km 0,0 - Km 54,3
: BR-020/PI
: DIVISA BA/PI - SÃO RAIMUNDO NONATO
: Km 0,0 - Km 54,3
: BR-020/PI
: DIVISA BA/PI - SÃO RAIMUNDO NONATO
: Km 0,0 - Km 54,3
: BR-020/PI
: DIVISA BA/PI - SÃO RAIMUNDO NONATO
: Km 0,0 - Km 54,3
: BR-020/PI
: DIVISA BA/PI - SÃO RAIMUNDO NONATO
: Km 0,0 - Km 54,3
: BR-020/PI
: DIVISA BA/PI - SÃO RAIMUNDO NONATO
: Km 0,0 - Km 54,3
: BR-020/PI
: DIVISA BA/PI - SÃO RAIMUNDO NONATO
: Km 0,0 - Km 54,3