## ORÇAMENTO (hidden)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PROPRIETÁRIO: |  |  |  | Departamento:
Prefeitura Municipal do Carpina
OBRA:
REVITALIZAÇÃO DO PÁTIO J. CÂNDIDO EM CARPINA
LOCALIZAÇÃO:
AV. SEVERIANO JOSÉ FREIRE, CARPINA - PE
CONCEDENTE: |  |  |  | VALOR DE REPASSE: |  |  | NUMERO CONVÊNIO:
MINISTÉRIO DO TURISMO |  |  |  | 243750 |  |  | 1.028.518-74
TABELA DE PREÇOS: |  |  |  | BDI: |  |  | DATA DE ELABORAÇÃO:
SINAPI DESONERADA (FEV/17) E ORSE (JAN/17) |  |  |  | 25.22% |  |  | 2017-04-01
RESPONSÁVEL TÉCNICO: |  |  |  | REGISTRO CREA/CAU: |  |  | ART/RRT Nº:
Leonardo Menezes de Sá |  |  |  | 29.936-D/PE | [6 empty] | 1.2522
ITEM | TABELA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FÍSICO |  | FINANCEIRO
|  |  |  | UNID. | QUANTIDADE | UNITÁRIO | C/ BDI | TOTAL
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 9962.9844 |  |  | 5.037% | 7911.1872 | 4%
1.1 | SINAPI | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 2.5 | 290.79 | 364.1142 | 910.2854 | 0.4603% |  |  | 2051.7973
1.2 | SINAPI | 85423 | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM | m² | 242.5 | 6.31 | 7.9011 | 1916.0163 | 0.9688%
1.3 | SINAPI | 93584 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. | m² | 12 | 474.96 | 594.7236 | 7136.6827 | 3.608% |  |  | 249074.6106
2.0 |  |  | PISO DO PÁTIO DE EVENTOS |  |  |  |  | 114212.1865
2.1 | SINAPI | 92970 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | m² | 198.5922 | 10.9 | 13.6485 | 2710.4842 | 1.37%
2.2 | SINAPI | 72898 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 19.8592 | 3.74 | 4.6831 | 93.0019 | 0.04702%
2.3 | SINAPI | 72900 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | m³ | 19.8592 | 5.23 | 6.5488 | 130.0535 | 0.06576%
2.4 | SINAPI | 68333 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO | m² | 1985.9224 | 39.18 | 49.0594 | 97428.2297 | 49.26% | ITEM DE RELEVÂNCIA
2.5 | ORSE | 3641 | ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE PISO DE CONCRETO COM POLIMENTO MECÂNICO COM ACABADORA SIMPLES | m² | 1985.9224 | 2.82 | 3.5311 | 7012.4453 | 3.546%
2.6 | COMPOSIÇÃO 01 |  | PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | m² | 62.625 | 87.201 | 109.1892 | 6837.9719 | 3.457%
3.0 |  |  | CALÇADA |  |  |  |  | 52183.9253
3.1 | SINAPI | 85366 | DEMOLICAO MANUAL DE PAVIMENTACAO EM CONCRETO ASFALTICO, ESPESSURA 5CM | m² | 261.3334 | 18.51 | 23.1774 | 6057.0261 | 3.063%
3.2 | COMPOSIÇÃO 02 |  | DEMOLICAO DE PISO EM LAJOTA | m² | 164.198 | 10.3368 | 12.9433 | 2125.2601 | 1.075%
3.3 | SINAPI | 72961 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | m² | 58.375 | 1.31 | 1.6403 | 95.7539 | 0.04841%
3.4 | SINAPI | 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | m² | 372.1564 | 50.02 | 62.6328 | 23309.1955 | 11.79% | ITEM DE RELEVÂNCIA
3.5 | COMPOSIÇÃO 01 |  | PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | m² | 72.625 | 87.201 | 109.1892 | 7929.8636 | 4.009%
3.6 | SINAPI | 73932/001 | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" (CANALETA) | m² | 40.728 | 248.38 | 311.0103 | 12666.8262 | 6.405%
4.0 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 21420.5828
4.1 | SINAPI | 88483 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 687.9978 | 2.51 | 3.1429 | 2162.3146 | 1.093%
4.2 | SINAPI | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014 | m² | 2072.7896 | 7.42 | 9.291 | 19258.2682 | 9.737% | ITEM DE RELEVÂNCIA
[5 empty] | TOTAL C/ B.D.I |  |  | 197779.679 | 100%

## COMPOSIÇÃO (hidden)
COMPOSIÇÃO
PROPRIETÁRIO: |  |  |  | Departamento:
Prefeitura Municipal do Carpina
OBRA:
REVITALIZAÇÃO DO PÁTIO J. CÂNDIDO EM CARPINA
LOCALIZAÇÃO:
AV. SEVERIANO JOSÉ FREIRE, CARPINA - PE
CONCEDENTE: |  |  |  | VALOR DE REPASSE: |  |  | NUMERO CONVÊNIO:
MINISTÉRIO DO TURISMO |  |  |  | 243750 |  |  | 1.028.518-74
TABELA DE PREÇOS: |  |  |  | BDI: |  |  | DATA DE ELABORAÇÃO:
SINAPI DESONERADA (FEV/17) E ORSE (JAN/17) |  |  |  | 25.22% |  |  | 2017-04-01
RESPONSÁVEL TÉCNICO: |  |  |  | REGISTRO CREA/CAU: |  |  | ART/RRT Nº:
Leonardo Menezes de Sá |  |  |  | 29.936-D/PE
COMPOSIÇÃO 01 | PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE
CÓDIGO | Descrição | Quant. | Unidade | Preço Unit. | Custo Mat. | Custo MDO | Custo Equip. | Custo Total
Material
34357 - SINAPI | REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO | 0.52 | kg | 2.75 | 1.43 |  |  | 1.43
38135 - SINAPI | LADRILHO HIDRAULIC, *20*20* CM, E=2CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL AMARELO | 1.05 | m2 | 52.28 | 54.894 |  |  | 54.894
37595 - SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII | 4 | kg | 1.31 | 5.24 |  |  | 5.24
[7 empty] | Sub-Total | 61.564
Mão de obra
88309 - SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.5 | h | 17.29 |  | 8.645 |  | 8.645
88316 - SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1.2 | h | 14.16 |  | 16.992 |  | 16.992
[7 empty] | Sub-Total | 25.637
|  |  |  | TOTAL GERAL R$/M² |  |  |  | 87.201
COMPOSIÇÃO 02 | DEMOLIÇÃO DE PISO EM LAJOTA
CÓDIGO | Descrição | Quant. | Unidade | Preço Unit. | Custo Mat. | Custo MDO | Custo Equip. | Custo Total
Mão de obra
88316 - SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.73 | h | 14.16 |  | 10.3368 |  | 10.3368
[7 empty] | Sub-Total | 10.3368
|  |  |  | TOTAL GERAL R$/M² |  |  |  | 10.3368

## MEMÓRIA E ORÇAMENTO (hidden)
MEMÓRIA DE CÁLCULO
PROPRIETÁRIO: |  |  |  | Departamento:
Prefeitura Municipal do Carpina
OBRA:
REVITALIZAÇÃO DO PÁTIO J. CÂNDIDO EM CARPINA
LOCALIZAÇÃO:
AV. SEVERIANO JOSÉ FREIRE, CARPINA - PE
CONCEDENTE: |  |  |  | VALOR DE REPASSE: |  |  | NUMERO CONVÊNIO:
MINISTÉRIO DO TURISMO |  |  |  | 243750 |  |  | 1.028.518-74
TABELA DE PREÇOS: |  |  |  | BDI: |  |  | DATA DE ELABORAÇÃO:
SINAPI DESONERADA (FEV/17) E ORSE (JAN/17) |  |  |  | 25.22% |  |  | 2017-04-01
RESPONSÁVEL TÉCNICO: |  |  |  | REGISTRO CREA/CAU: |  |  | ART/RRT Nº:
Leonardo Menezes de Sá |  |  |  | 29.936-D/PE
ITEM | TABELA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTITATIVO |  |  |  |  | FINANCEIRO
[5 empty] | TAXA | COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | TOTAL | QUANTIDADE | UNITÁRIO | TOTAL
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [8 empty] | #REF!
1.1 | SINAPI | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m²
[5 empty] | 1 | 2 | 1.25 |  | 2.5
[8 empty] | TOTAL | 2.5
1.2 | SINAPI | 85423 | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM | m²
|  |  | PERÍMETRO DO TERRENO |  | 1 | 242.5 |  | 1 | 242.5
[8 empty] | TOTAL | 242.5
1.3 | SINAPI | 93584 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. | m²
|  |  | BARRACÃO |  | 1 | 4 | 3 |  | 12
[8 empty] | TOTAL | 12
2.0 |  |  | PISO DO PÁTIO DE EVENTOS | [8 empty] | 0
2.1 | SINAPI | 92970 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | m² | Taxa | Comprimento | Largura
|  |  | 10% DA ÁREA TOTAL DO PÁTIO |  | 0.1 | 87.64 | 22.66 |  | 198.5922
[8 empty] | TOTAL | 198.5922
2.2 | SINAPI | 92970 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m² | Taxa | Comprimento | Largura | Camada
|  |  | 10% DA ÁREA TOTAL DO PÁTIO |  | 0.1 | 87.64 | 22.66 | 0.1 | 19.8592
[8 empty] | TOTAL | 19.8592
2.3 | SINAPI | 92970 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | m² | Taxa | Comprimento | Largura | Camada
|  |  | 10% DA ÁREA TOTAL DO PÁTIO |  | 0.1 | 87.64 | 22.66 | 0.1 | 19.8592
[8 empty] | TOTAL | 19.8592
2.4 | SINAPI | 68333 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO | m² | Taxa | Comprimento | Largura
|  |  | ÁREA DO PÁTIO |  | 1 | 87.64 | 22.66 |  | 1985.9224
[8 empty] | TOTAL | 1985.9224
2.5 | ORSE | 3641 | ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE PISO DE CONCRETO COM POLIMENTO MECÂNICO COM ACABADORA SIMPLES | m² | Taxa | Comprimento | Largura
|  |  | PISO |  | 1 | 87.64 | 22.66 |  | 1985.9224
[8 empty] | TOTAL | 1985.9224
2.6 | COMPOSIÇÃO 01 |  | PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | m² | Taxa | Comprimento | Largura
|  |  | ÁREA DO PISO TÁTIL DE ALERTA DO PÁTIO |  | 1 | 250.5 | 0.25 |  | 62.625
[8 empty] | TOTAL | 62.625
3.0 |  |  | CALÇADA | [8 empty] | #REF!
3.1 | SINAPI | 85366 | DEMOLICAO MANUAL DE PAVIMENTACAO EM CONCRETO ASFALTICO, ESPESSURA 5CM | m² | Taxa | Comprimento | Largura |  | Área | #REF! | 0 | #REF!
|  |  | ÁREA DA CALÇADA E RAMPA FRONTAL |  | 1 | 33.11 | 11.24 |  | 372.1564 |  |  |  | 8
|  |  | ÁREA DE LAJOTA DA CALÇADA E RAMPA FRONTAL |  | -1 |  |  | 110.823 | -110.823 |  |  |  | 8
[8 empty] | TOTAL | 261.3334
3.2 | COMPOSIÇÃO 02 |  | DEMOLICAO DE PISO EM LAJOTA | m² | Taxa | Comprimento | Largura |  | Área | #REF! | 0 | #REF!
|  |  | ÁREA DO PISO TÁTIL DE ALERTA DA CALÇADA LATERAL |  | 1 | 213.5 | 0.25 |  | 53.375
|  |  | ÁREA DE LAJOTA DA CALÇADA E RAMPA FRONTAL |  | 1 | 5.2 | 11.24 |  | 58.448
|  |  | ÁREA DE LAJOTA DA CALÇADA E RAMPA FRONTAL |  | 1 | 5.25 | 1.5 |  | 7.875
|  |  | ÁREA DE LAJOTA DA CALÇADA E RAMPA FRONTAL |  | 1 | 11 | 4.5 |  | 49.5 |  |  |  | 135.25
|  |  | ÁREA DE LAJOTA DA CALÇADA E RAMPA FRONTAL |  | -1 | 2 | 2.5 |  | -5
[8 empty] | TOTAL | 164.198
3.3 | SINAPI | 72961 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | m² | Taxa | Comprimento | Largura
|  |  | ÁREA DO PISO TÁTIL DE ALERTA DA CALÇADA LATERAL |  | 1 | 213.5 | 0.25 |  | 53.375
|  |  | ÁREA DE LAJOTA DA CALÇADA E RAMPA FRONTAL |  | 1 | 2 | 2.5 |  | 5
[8 empty] | TOTAL | 58.375
3.4 | SINAPI | 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | m² | Taxa | Comprimento | Largura
|  |  | ÁREA DA CALÇADA E RAMPA FRONTAL |  | 1 | 33.11 | 11.24 |  | 372.1564
[8 empty] | TOTAL | 372.1564
3.5 | COMPOSIÇÃO 01 |  | PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | m² | Taxa | Comprimento | Largura
|  |  | ÁREA DO PISO TÁTIL DE ALERTA DA CALÇADA LATERAL |  | 1 | 213.5 | 0.25 |  | 53.375
|  |  | ÁREA DO PISO TÁTIL DE ALERTA DA CALÇADA FRONTAL |  | 1 | 77 | 0.25 |  | 19.25
[8 empty] | TOTAL | 72.625
3.6 | SINAPI | 73932/001 | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" (CANALETA) | m² | Taxa | Comprimento | Largura
|  |  | ÁREA DA CANALETA DE ÁGUA PLUVIAL EXISTENTE |  | 1 | 101.82 | 0.4 |  | 40.728
[8 empty] | TOTAL | 40.728
4.0 |  |  | PINTURA | [8 empty] | #REF!
4.1 | SINAPI | 88483 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | Taxa | Comprimento | Altura | Repetição | Área | #REF! | 7.42 | #REF! | 7.42
|  |  | PILARES |  | 3.14 | 1.06 | 1.75 | 34 | 198.0398
|  |  | PALCO |  |  | 21 | 1.75 | 1 | 36.75
[6 empty] | 21.76 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 10.72 | 0 | 2 | 0
|  |  | CORREDOR DE ACESSO AO PALCO |  |  | 10.72 | 8 | 2 | 171.52
[6 empty] | 1.5 | 8 | 2 | 24
PAREDES EXTERNAS
|  |  | PALCO |  |  | 12.5 | 3 | 2 | 75
[6 empty] | 22 | 3 | 1 | 66
|  |  | RAMPA DE ACESSO |  |  | 11.9 | 1.5 | 4 | 71.4
[6 empty] | 1.9 | 1.5 | 3 | 8.55
[6 empty] | 5.46 | 3.3 | 1 | 18.018
DEGRAUS INTERNO
|  |  | ESPELHO |  |  | 1.5 | 0.18 | 26 | 7.02
|  |  | PISO |  |  | 1.5 | 0.3 | 26 | 11.7
[8 empty] | TOTAL | 687.9978
4.2 | SINAPI | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014 | m² | Taxa | Comprimento | Altura | Repetição | Área | #REF! | 7.42 | #REF! | 7.42
|  |  | PILARES |  | 3.14 | 1.06 | 8 | 34 | 905.3248
|  |  | PALCO |  |  | 21 | 1.75 | 1 | 36.75
[6 empty] | 21.76 | 6.25 | 1 | 136
[6 empty] | 10.72 | 6.25 | 2 | 134
|  |  | CORREDOR DE ACESSO AO PALCO |  |  | 10.72 | 8 | 2 | 171.52
[6 empty] | 1.5 | 8 | 2 | 24
PAREDES EXTERNAS
|  |  | PALCO |  |  | 12.5 | 9 | 2 | 225
[6 empty] | 22 | 9 | 1 | 198
|  |  | RAMPA DE ACESSO |  |  | 11.9 | 1.5 | 4 | 71.4
[6 empty] | 1.9 | 1.5 | 3 | 8.55
[6 empty] | 5.46 | 3.3 | 1 | 18.018
DEGRAUS INTERNO
|  |  | ESPELHO |  |  | 1.5 | 0.18 | 26 | 7.02
|  |  | PISO |  |  | 1.5 | 0.3 | 26 | 11.7
DEGRAUS LATERAIS
|  |  | ESPELHO |  |  | 90.95 | 0.18 | 2 | 32.742
[6 empty] | 77.45 | 0.18 | 2 | 27.882
[6 empty] | 61.45 | 0.18 | 2 | 22.122
[6 empty] | 52.45 | 0.18 | 2 | 18.882
[6 empty] | 35.45 | 0.18 | 2 | 12.762
[6 empty] | 22.45 | 0.18 | 2 | 8.082
[6 empty] | 8.43 | 0.18 | 2 | 3.0348
[8 empty] | TOTAL | 2072.7896

## CFF (hidden)
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PROPRIETÁRIO: |  |  | Departamento:
Prefeitura Municipal do Carpina
OBRA:
REVITALIZAÇÃO DO PÁTIO J. CÂNDIDO EM CARPINA
LOCALIZAÇÃO:
AV. SEVERIANO JOSÉ FREIRE, CARPINA - PE
CONCEDENTE: |  |  | VALOR DE REPASSE: | NUMERO CONVÊNIO:
MINISTÉRIO DO TURISMO |  |  | 243750 | 1.028.518-74
TABELA DE PREÇOS: |  |  | BDI: | DATA DE ELABORAÇÃO:
SINAPI DESONERADA (FEV/17) E ORSE (JAN/17) |  |  | 25.22% | 2017-04-01
RESPONSÁVEL TÉCNICO: |  |  | REGISTRO CREA/CAU: | ART/RRT Nº:
Leonardo Menezes de Sá |  |  | 29.936-D/PE
ETAPA | SERVIÇO | TOTAL ETAPA (R$) | MÊS/ DESEMBOLSO
| SERVIÇO | TOTAL ETAPA (R$) | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 9962.9844 | 9962.98 |  |  | 9962.98
|  |  | 100% |  |  | 1
2.0 | PISO DO PÁTIO DE EVENTOS | 114212.1865 | 45684.87 | 51395.48 | 17131.83 | 114212.18
|  |  | 40% | 45% | 15% | 0.4
3.0 | CALÇADA | 52183.9253 | 5218.39 | 10436.79 | 36528.75 | 52183.93
|  |  | 10% | 20% | 70% | 1
4.0 | ÁREA DE LAJOTA DA CALÇADA E RAMPA FRONTAL | 21420.5828 |  |  | 21420.5828 | 21420.5828
[5 empty] | 100% | 1
| TOTAL | 197779.679
TOTAIS PARCIAIS |  |  | 60866.24 | 61832.27 | 75081.1628 | 197779.6728
|  |  | 30.77% | 31.26% | 37.96% | 1
TOTAIS ACUMULADOS |  |  | 60866.24 | 122698.51 | 197779.6728
|  |  | 30.77% | 62.04% | 100%
TOTAL GERAL |  |  | 197779.679

## QCI
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO (QCI)
PROPRIETÁRIO: |  |  | Departamento:
Prefeitura Municipal do Carpina
OBRA:
REVITALIZAÇÃO DO PÁTIO J. CÂNDIDO EM CARPINA
LOCALIZAÇÃO:
AV. SEVERIANO JOSÉ FREIRE, CARPINA - PE
CONCEDENTE: |  |  | VALOR DE REPASSE: | NUMERO CONVÊNIO:
MINISTÉRIO DO TURISMO |  |  | 243750 | 1.028.518-74
TABELA DE PREÇOS: |  |  | BDI: | DATA DE ELABORAÇÃO: |  | 197779.679 | 100
SINAPI DESONERADA (FEV/17) E ORSE (JAN/17) |  |  | 25.22% | 2017-04-01 |  | 194000 | X
RESPONSÁVEL TÉCNICO: |  |  | REGISTRO CREA/CAU: | ART/RRT Nº: |  | 98.0889
Leonardo Menezes de Sá |  |  | 29.936-D/PE
0.98089
DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PERCENTUAL | VALOR TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES
CONCEDENTE | UND. | 1 | 4.941% | 9772.5863 | 9962.9844
PROPONENTE | UND. | 1 | 0.09627% | 190.3981
PISO DO PÁTIO DE EVENTOS
CONCEDENTE | UND. | 1 | 56.64% | 112029.5285 | 114212.1865
PROPONENTE | UND. | 1 | 1.104% | 2182.658
CALÇADA
CONCEDENTE | UND. | 1 | 25.88% | 51186.6616 | 52183.9253
PROPONENTE | UND. | 1 | 0.5042% | 997.2636
PINTURA
CONCEDENTE | UND. | 1 | 10.62% | 21011.2236 | 21420.5828
PROPONENTE | UND. | 1 | 0.207% | 409.3592
TOTAL (1) CONCEDENTE |  |  |  | 194000
TOTAL (2) PROPONENTE |  |  |  | 3779.679 | 1.911%
TOTAL GERAL (1+2) |  |  |  | 197779.679

## BDI SERVIÇO (hidden)
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI BENEFÍCIO ( LUCRO ) E DESPESAS INDIRETAS
CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES
COMPONENTES DO | PERCENTUAL | % | INCIDÊNCIA | [5 empty] | IMPOSTOS |  |  | %
BDI
ADM. CENTRAL | 3 | % | SOBRE O CUSTO DIRETO DO EMPREENDIMENTO | [5 empty] | PIS |  | 0.65 | % | 3% | 5.5%
LUCRO | 6.16 | % | SOBRE O CUSTO DIRETO DO EMPREENDIMENTO | [5 empty] | COFINS |  | 3 | % | 6.16% | 8.96%
IMPOSTOS | 10.65 | % | SOBRE O PREÇO DE VENDA DO EMP. | [5 empty] | ISS |  | 2.5 | %
RISCOS | 0.97 | % | SOBRE O CUSTO DIRETO DO EMPREENDIMENTO | [5 empty] | CPRB |  | 4.5 | % | 0.97% | 1.27%
DESP. FINANCEIRAS | 0.59 | % | SOBRE O CUSTO DIRETO DO EMPREENDIMENTO | [8 empty] | % | 0.59% | 1.39%
SEGURO + GARANTIA | 0.8 | % | SOBRE O CUSTO DIRETO DO EMPREENDIMENTO | [8 empty] | % | 0.8% | 1%
| 0.25216 | [10 empty] | %
FÓRMULA
| BDI = | (( | 1.0477 | ) | ( | 1.0059 | ) | ( | 1.0616 | )) | -1
|  |  | ( 1 | - |  | 0.1065 | )
| BDI | = | 1.1188 | - |  | 1 |  | Variáveis constantes da fórmula:
|  |  | 0.8935 |  |  |  |  | AC: taxa de administração central;
SG: taxa de seguros e garantias;
| BDI | = | 1.2522 | - |  | 1 |  | R: taxa de riscos;
[8 empty] | DF: taxa de despesas financeiras; |  |  |  |  | 20.34% | 25%
| TAXA DO BDI | = | 25.22% |  |  |  |  | L: taxa de lucro/remuneração;
I: taxa de incidência de impostos
OBSERVAÇÕES: | 1 - QUANDO NÃO ORÇADOS E DISCRIMINADOS NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.
2 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS, FERRAMENTAS, SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, CONTROLES TÉCNICOS E CONSULTORIAS E OUTROS.
3 – ISS é um imposto que incide sobre o preço de serviço, no Distrito Federal o valor é de 5%. O custo previsto com mão-de-obra é de 40% do custo da obra, para o computo do ISS o valor será de 2%