## A - Orçamento
Anexo III.a - ORÇAMENTO BÁSICO
OBJETO: |  |  | DATA BASE:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS COMPLEMENTARES PARA OBRA DE REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO - CECON. |  |  | SICRO - FEVEREIRO/2013
DISCRIMINAÇÃO | % | VALOR UNITÁRIO | VALOR ACUMULADO
A - EQUIPE TÉCNICA
A1 - Pessoal de Nível Superior |  | 313086.23
313086.23
B - ENCARGOS SOCIAIS
Taxa incidente sobre o item "A" | 84.04% | 263117.67
576203.9
C - CUSTOS ADMINISTRATIVOS
Taxa incidente sobre o item "A + B" | 20% | 115240.78
691444.68
D - SERVIÇOS GRÁFICOS
Relatórios de Acompanhamento (RA) |  | 320
691764.68
E - DESPESAS GERAIS
Veículos |  | 20731.44
712496.12
F - REMUNERAÇÃO DE ESCRITÓRIO
Taxa incidente sobre o item "A + B + C + D + F" | 12% | 85499.53
797995.65
G - DESPESAS FISCAIS
Taxa incidente sobre o item "A + B + C + D + E + F" | 9.469% | 75562.21
VALOR GLOBAL = |  |  | 873557.86

## B - Util. Equipe
Anexo III.b - CUSTO DE SUPERVISÃO NA ELABORAÇÃO DE PROJETO / UTILIZAÇÃO DA EQUIPE POR SERVIÇOS
OBJETO: | [32 empty] | DATA BASE:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS COMPLEMENTARES PARA OBRA DE REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO - CECON. | [32 empty] | SICRO - FEVEREIRO/2013
ITEM | SERVIÇOS | CRONOGRAMA (dias corridos) | [15 empty] | PROFISSIONAL | MÊS | QUANT | H/DIA | NÚMERO DE HOMENS x MÊS
|  | 30 |  | 60 |  | 90 |  | 120 |  | 150 |  | 180 |  | 210 |  | 240 | [5 empty] | CM | P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | A0 | A1 | A2 | A3 | A4
EQUIPE TÉCNICA - SUPERVISÃO
| Coordenador Técnico | [16 empty] | Coordenador (P0)
1.0 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 8 | 1 | 2 |  | 2 | [14 empty] | 14171.26 | 28342.52 | 9.053%
| Eng. Civil Sênior - projeto de terraplanagem, drenagem, pavimentação e sinalização interna do sistema viário | [16 empty] | Engenheiro/Profissional Sênior (P1)
2.0 |  |  | 15 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |  | 5.5 | 1 | 2 |  |  | 1.375 | [13 empty] | 11166.42 | 15353.8275 | 4.904%
| Arquiteto Sênior - compatibilização de projetos | [16 empty] | Arquiteto/Profissional Sênior (P1)
3.0 | [7 empty] | 15 | 15 | [6 empty] | 15 | 15 |  | 2 | 1 | 4 |  |  | 1 | [13 empty] | 11166.42 | 11166.42 | 3.567%
| Eng. Segurança do Trabalho Sênior - projeto de alarme, detecção e instalações de prevenção e combate a incêndio, bem como instalação de GLP | [16 empty] | Engenheiro/Profissional Sênior (P1)
4.0 |  |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |  | 5 | 1 | 4 |  |  | 2.5 | [13 empty] | 11166.42 | 27916.05 | 8.916%
| Eng. Eletricista Sênior - projetos de central de controle de automação e multimídia | [16 empty] | Engenheiro/Profissional Sênior (P1)
5.0 |  |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |  | 5 | 1 | 4 |  |  | 2.5 | [13 empty] | 11166.42 | 27916.05 | 8.916%
| Eng. Mecânico Sênior projetos de climatização e ventilação mecânica | [16 empty] | Engenheiro/Profissional Sênior (P1)
6.0 |  |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |  | 5 | 1 | 6 |  |  | 3.75 | [13 empty] | 11166.42 | 41874.075 | 13.37%
| Eng. Mecânico Sênior - projetos de elevadores ou escadas rolantes ou esteiras rolantes | [16 empty] | Engenheiro/Profissional Sênior (P1)
7.0 |  |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |  | 5 | 1 | 2 |  |  | 1.25 | [13 empty] | 11166.42 | 13958.025 | 4.458%
| Eng. Civil Sênior - projetos de instalações hidrossanitárias e esgotamento sanitário | [16 empty] | Engenheiro/Profissional Sênior (P1)
8.0 |  |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |  | 5 | 1 | 6 |  |  | 3.75 | [13 empty] | 11166.42 | 41874.075 | 13.37%
| Eng. Civil Sênior - projetos de estrutura e fundações | [16 empty] | Engenheiro/Profissional Sênior (P1)
9.0 |  |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |  | 5 | 1 | 6 |  |  | 3.75 | [13 empty] | 11166.42 | 41874.075 | 13.37%
| Eng. Eletricista Sênior - projetos de instalações elétricas, subestação, SPDA, telefonia e lógica; | [16 empty] | Engenheiro/Profissional Sênior (P1)
10.0 |  |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |  | 5 | 1 | 6 |  |  | 3.75 | [13 empty] | 11166.42 | 41874.075 | 13.37%
| Eng. Civil Sênior - orçamentos, memórias de cálculo, memoriais descritivos e caderno de especificações | [16 empty] | Engenheiro/Profissional Sênior (P1)
11.0 | [10 empty] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |  | 2.5 | 1 | 6 |  |  | 1.875 | [13 empty] | 11166.42 | 20937.0375 | 6.687%
TOTAL | [21 empty] | 0 | 2 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 313086.23 | 100%
TOTAL ACUMULADO | [21 empty] | 0 | 2 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5

## C - Salários
Anexo III.c - SALÁRIO DA EQUIPE
OBJETO: |  |  | DATA BASE:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS COMPLEMENTARES PARA OBRA DE REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO - CECON. |  |  | SICRO - FEVEREIRO/2013
NÍVEL FUNCIONAL | HOMEM x MÊS |  | GLOBAL
| QUANTIDADE | SALÁRIO (R$) | R$
CM | 0 | 16307.18 | 0
P0 | 2 | 14171.26 | 28342.52
P1 | 25.5 | 11166.42 | 284743.71
P2 | 0 | 8735.76 | 0
P3 | 0 | 7186.98 | 0
P4 | 0 | 6102 | 0
SUB-TOTAL | 27.5 | 63669.6 | 313086.23
T0 | 0 | 5062.43 | 0
T1 | 0 | 3861.23 | 0
T2 | 0 | 2920.06 | 0
T3 | 0 | 2343.75 | 0
T4 | 0 | 1750.92 | 0
SUB-TOTAL | 0 | 15938.39 | 0
A0 | 0 | 4056.12 | 0
A1 | 0 | 2435.75 | 0
A2 | 0 | 1573.7 | 0
A3 | 0 | 1371.91 | 0
A4 | 0 | 1398.22 | 0
SUB-TOTAL | 0 | 10835.7 | 0
TOTAL | 27.5 | 90443.69 | 313086.23

## D - Serv. Gráfico
Anexo III.d - SERVIÇOS GRÁFICOS
OBJETO: | [5 empty] | DATA BASE:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS COMPLEMENTARES PARA OBRA DE REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO - CECON. | [5 empty] | SICRO - FEVEREIRO/2013
TIPO DE RELATÓRIO | NÚMERO DE VOLUMES | TÍTULO | NÚMERO DE VIAS | FORMATO | CUSTO
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
Relatório de Andamento | 1 | RA - 01 | 2 | A-4 | 20 | 40
Relatório de Andamento | 1 | RA - 02 | 2 | A-4 | 20 | 40
Relatório de Andamento | 1 | RA - 03 | 2 | A-4 | 20 | 40
Relatório de Andamento | 1 | RA - 04 | 2 | A-4 | 20 | 40
Relatório de Andamento | 1 | RA - 05 | 2 | A-4 | 20 | 40
Relatório de Andamento | 1 | RA - 06 | 2 | A-4 | 20 | 40
Relatório de Andamento | 1 | RA - 07 | 2 | A-4 | 20 | 40
Relatório de Andamento | 1 | RA - 08 | 2 | A-4 | 20 | 40
TOTAL | [5 empty] | 320
NOTA: | 1 - Todas as cópias são do tipo xerox;
2 - No Relatório Final será fornecida uma original impressa e gravada em CD-ROM;
Composição
| Folhas | Vias | Impressão | Relatório
Relatório de andamento
Impressão A-4 | 100 | 2 | 0.1 | 20

## E - Desp. Gerais
Anexo III.e - DESPEZAS GERAIS
OBJETO: |  |  |  | DATA BASE:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS COMPLEMENTARES PARA OBRA DE REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO - CECON. |  |  |  | SICRO - FEVEREIRO/2013
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
1 - VEÍCULOS
1 Veículo SEDAN - 71 A 115 CV | veículo/mês | 8 | 2591.43 | 20731.44
TOTAL |  |  |  | 20731.44

## F - Cronog.
Anexo III.f - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO: | [17 empty] | DATA BASE:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS COMPLEMENTARES PARA OBRA DE REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO - CECON. | [17 empty] | SICRO - FEVEREIRO/2013
ITEM | SERVIÇOS | CRONOGRAMA (dias corridos) | [15 empty] | PREÇO ORÇADO
|  | 30 |  | 60 |  | 90 |  | 120 |  | 150 |  | 180 |  | 210 |  | 240 |  | R$ | %
EQUIPE TÉCNICA
| Coordenador Técnico | [16 empty] | 79079.9107 | 9.053%
1.0 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  | 16
| Eng. Civil Sênior - projeto de terraplanagem e fundações | [16 empty] | 42839.4973 | 4.904%
2.0 |  |  | 15 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  | 11
| Arquiteto Sênior - compatibilização de projetos | [16 empty] | 31155.998 | 3.567%
3.0 | [7 empty] | 15 | 15 | [6 empty] | 15 | 15 |  |  | 4
| Eng. Segurança do Trabalho Sênior - projeto de alarme, detecção e instalações de prevenção e combate a incêndio, bem como instalação de GLP | [16 empty] | 77889.995 | 8.916%
4.0 |  |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  | 10
| Eng. Eletricista Sênior - projetos de central de controle de automação e multimídia | [16 empty] | 77889.995 | 8.916%
5.0 |  |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  | 10
| Eng. Mecânico Sênior projetos de climatização e ventilação mecânica | [16 empty] | 116834.9925 | 13.37%
6.0 |  |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  | 10
| Eng. Mecânico Sênior - projetos de elevadores, escadas rolantes e esteiras rolantes | [16 empty] | 38944.9975 | 4.458%
7.0 |  |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  | 10
| Eng. Civil Sênior - projetos de instalações hidrossanitárias, esgotamento sanitário, irrigação de jardins e resíduos sólidos, bem como impermeabilização e sustentabilidade com instalações e dispositivos de reuso de água | [16 empty] | 116834.9925 | 13.37%
8.0 |  |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  | 10
| Eng. Civil Sênior - projetos de estrutura e fundações | [16 empty] | 116834.9925 | 13.37%
9.0 |  |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  | 10
| Eng. Eletricista Sênior - projetos de instalações elétricas, subestação e SPDA e sonorização | [16 empty] | 116834.9925 | 13.37%
10.0 |  |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  | 10
| Eng. Civil Sênior - orçamentos, memórias de cálculo, memoriais descritivos e caderno de especificações | [16 empty] | 58417.4963 | 6.687%
11.0 | [10 empty] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  | 5
Mensal |  | 13779.4886 |  | 79985.9844 |  | 150086.9799 |  | 165664.9789 |  | 91669.4836 |  | 173453.9784 |  | 173453.9784 |  | 25462.9878
Acumulado |  | 13779.4886 |  | 93765.473 |  | 243852.4528 |  | 409517.4317 |  | 501186.9154 |  | 674640.8938 |  | 848094.8722 |  | 873557.86 |  | 873557.86 | 100%
873557.86
873557.86

## G - Histograma
Anexo III.g - HISTOGRAMA DE SERVIÇOS POR ETAPA
OBJETO: |  |  |  | DATA BASE:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS COMPLEMENTARES PARA OBRA DE REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO - CECON. |  |  |  | SICRO - FEVEREIRO/2013
DESCRIÇÃO | MÃO DE OBRA | QUANT. | ATIVIDADES | PRODUÇÃO | DIAS
a) Supervisão na realização dos estudos de sondagens, levantamento topográfico, plano de trabalho, projeto de terraplanagem e fundações, concepção do partido técnico a ser adotado e elaboração do anteprojeto; | Coordenador Técnico | 1 | Coordenar e integrar as atividades da equipe técnica, visando a dar continuidade, completude, abrangência e harmonia à atividade de assessoria à fiscalização na elaboração dos projetos complementares; | Relatório de Atividades (RA 01), circunstanciado nas atividades de engenharia executadas no período; | 30
| Eng. Civil Sênior - projeto de terraplanagem, drenagem, pavimentação e sinalização interna do sistema viário | 1 | Realizar consultas e estudos e prover informações técnicas para os demais profissionais integrantes da equipe técnica; Assessorar a Fiscalização no acompanhamento da execução dos projetos complementares de engenharia (plano de trabalho, sondagens, estudos e terraplanagem); |  | 15
b) Finalização dos estudos e início da elaboração dos projetos básicos complementares; | Coordenador Técnico | 1 | Supervisionar o trabalho da equipe na revisão técnica dos Projetos Básicos Complementares, facilitando e promovendo consultas e estudos e provendo informações técnicas, de sua área de atuação, para os demais profissionais integrantes da equipe e para o Fiscal do Contrato; | Relatório de Atividades (RA 02), circunstanciado nas atividades de engenharia executadas no período; | 30
| Eng. Civil Sênior - projeto de terraplanagem, drenagem, pavimentação e sinalização interna do sistema viário | 1 | Adotar premissas para elaboração e acompanhar os projetos básico complementares de cada área específica; |  | 15
| Eng. Segurança do Trabalho Sênior - projeto de alarme, detecção e instalações de prevenção e combate a incêndio, bem como instalação de GLP | 1 |  |  | 15
| Eng. Eletricista Sênior - projetos de central de controle de automação e multimídia | 1 |  |  | 15
| Eng. Mecânico Sênior projetos de climatização e ventilação mecânica | 1 |  |  | 15
| Eng. Mecânico Sênior - projetos de elevadores, escadas rolantes e esteiras rolantes | 1 |  |  | 15
| Eng. Civil Sênior - projetos de instalações hidrossanitárias, esgotamento sanitário, irrigação de jardins e resíduos sólidos, bem como impermeabilização e sustentabilidade com instalações e dispositivos de reuso de água | 1 |  |  | 15
| Eng. Civil Sênior - projetos de estrutura e fundações | 1 |  |  | 15
| Eng. Eletricista Sênior - projetos de instalações elétricas, subestação e SPDA e sonorização | 1 |  |  | 15
c) Conclusão da elaboração dos projetos básicos compelmentares e ecnaminhamento para aprovação da contratante; | Coordenador Técnico | 1 | Supervisão dos trabalhos para conclusão da fase de execução dos Projetos Básicos Complementares, para fins de conferência da conclusão das etapas de serviços contratadas; | Relatório de Atividades (RA 03), circunstanciado nas atividades de engenharia executadas no período; | 30
| Eng. Civil Sênior - projeto de terraplanagem, drenagem, pavimentação e sinalização interna do sistema viário | 1 | Manifestar-se, imediata e formalmente, sempre que for constatado qualquer problema de natureza técnica nos projetos básico complementares de cada área específica (pontos omissos, errôneos ou conflitantes), sem prejuízo das manifestações informais que se mostrarem necessárias a peculiaridades de certos casos; |  | 30
| Eng. Segurança do Trabalho Sênior - projeto de alarme, detecção e instalações de prevenção e combate a incêndio, bem como instalação de GLP | 1 |  |  | 30
| Eng. Eletricista Sênior - projetos de central de controle de automação e multimídia | 1 |  |  | 30
| Eng. Mecânico Sênior projetos de climatização e ventilação mecânica | 1 |  |  | 30
| Eng. Mecânico Sênior - projetos de elevadores, escadas rolantes e esteiras rolantes | 1 |  |  | 30
| Eng. Civil Sênior - projetos de instalações hidrossanitárias, esgotamento sanitário, irrigação de jardins e resíduos sólidos, bem como impermeabilização e sustentabilidade com instalações e dispositivos de reuso de água | 1 |  |  | 30
| Eng. Civil Sênior - projetos de estrutura e fundações | 1 |  |  | 30
| Eng. Eletricista Sênior - projetos de instalações elétricas, subestação e SPDA e sonorização | 1 |  |  | 30
d) Realização dos devidos ajustes (se houver), finalização e entrega dos projetos básicos.; | Coordenador Técnico | 1 | Supervisionar qualquer alteração ou adequação de projeto específico apresentada pela empresa executora dos Projetos Básicos Complementares, no decorrer da execução deste, emitindo parecer ou juntando o parecer emitido por outro profissional da equipe técnica; | Relatório de Atividades (RA 04), circunstanciado nas atividades de engenharia executadas no período; | 30
| Eng. Civil Sênior - projeto de terraplanagem, drenagem, pavimentação e sinalização interna do sistema viário | 1 | Emitir eventuais esclarecimentos à Fiscalização ou à Comissão de Recebimento Definitivo dos Projetos Básicos Complementos, em situações que justificarem, inclusive contribuir para solucionar possíveis interferências ou conflitos que envolvam projetos de cada área específica; |  | 30
| Arquiteto Sênior - compatibilização de projetos | 1 |  |  | 30
| Eng. Segurança do Trabalho Sênior - projeto de alarme, detecção e instalações de prevenção e combate a incêndio, bem como instalação de GLP | 1 |  |  | 30
| Eng. Eletricista Sênior - projetos de central de controle de automação e multimídia | 1 |  |  | 30
| Eng. Mecânico Sênior projetos de climatização e ventilação mecânica | 1 |  |  | 30
| Eng. Mecânico Sênior - projetos de elevadores, escadas rolantes e esteiras rolantes | 1 |  |  | 30
| Eng. Civil Sênior - projetos de instalações hidrossanitárias, esgotamento sanitário, irrigação de jardins e resíduos sólidos, bem como impermeabilização e sustentabilidade com instalações e dispositivos de reuso de água | 1 |  |  | 30
| Eng. Civil Sênior - projetos de estrutura e fundações | 1 |  |  | 30
| Eng. Eletricista Sênior - projetos de instalações elétricas, subestação e SPDA e sonorização | 1 |  |  | 30
e) Auxilio no envio dos projetos básicos para aprovação nos órgãos regulamentadores; | Coordenador Técnico | 1 | Relacionar e controlar a obtenção, pela empresa executante dos Projetos Básicos Complementares, de licenças, autorizações e aprovações que sejam necessárias, perante órgãos municipais, estaduais e federais ou, ainda, perante permissionárias ou concessionárias de serviços públicos; | Relatório de Atividades (RA 05), circunstanciado nas atividades de engenharia executadas no período; | 30
| Eng. Civil Sênior - projeto de terraplanagem, drenagem, pavimentação e sinalização interna do sistema viário | 1 | Auxiliar no controle da obtenção, pela empresa executora dos Projetos Básicos Complementares de cada área específica, de licenças, autorizações e aprovações que sejam necessárias perante órgãos municipais, estaduais e federais ou, ainda, perante permissionárias ou concessionárias de serviços públicos; |  | 15
| Eng. Segurança do Trabalho Sênior - projeto de alarme, detecção e instalações de prevenção e combate a incêndio, bem como instalação de GLP | 1 |  |  | 15
| Eng. Eletricista Sênior - projetos de central de controle de automação e multimídia | 1 |  |  | 15
| Eng. Mecânico Sênior projetos de climatização e ventilação mecânica | 1 |  |  | 15
| Eng. Mecânico Sênior - projetos de elevadores, escadas rolantes e esteiras rolantes | 1 |  |  | 15
| Eng. Civil Sênior - projetos de instalações hidrossanitárias, esgotamento sanitário, irrigação de jardins e resíduos sólidos, bem como impermeabilização e sustentabilidade com instalações e dispositivos de reuso de água | 1 |  |  | 15
| Eng. Civil Sênior - projetos de estrutura e fundações | 1 |  |  | 15
| Eng. Eletricista Sênior - projetos de instalações elétricas, subestação e SPDA e sonorização | 1 |  |  | 15
| Eng. Civil Sênior - orçamentos, memórias de cálculo, memoriais descritivos e caderno de especificações | 1 |  |  | 15
f) Início da elaboração dos projetos executivos complementares; | Coordenador Técnico | 1 | Supervisionar o trabalho de acompanhamento e fiscalização dos serviços dos projetos contratados, realizando vistorias e reuniões com sua equipe técnica; | Relatório de Atividades (RA 06), circunstanciado nas atividades de engenharia executadas no período; | 30
| Eng. Civil Sênior - projeto de terraplanagem, drenagem, pavimentação e sinalização interna do sistema viário | 1 |  |  | 30
| Eng. Segurança do Trabalho Sênior - projeto de alarme, detecção e instalações de prevenção e combate a incêndio, bem como instalação de GLP | 1 |  |  | 30
| Eng. Eletricista Sênior - projetos de central de controle de automação e multimídia | 1 |  |  | 30
| Eng. Mecânico Sênior projetos de climatização e ventilação mecânica | 1 |  |  | 30
| Eng. Mecânico Sênior - projetos de elevadores, escadas rolantes e esteiras rolantes | 1 |  |  | 30
| Eng. Civil Sênior - projetos de instalações hidrossanitárias, esgotamento sanitário, irrigação de jardins e resíduos sólidos, bem como impermeabilização e sustentabilidade com instalações e dispositivos de reuso de água | 1 |  |  | 30
| Eng. Civil Sênior - projetos de estrutura e fundações | 1 |  |  | 30
| Eng. Eletricista Sênior - projetos de instalações elétricas, subestação e SPDA e sonorização | 1 |  |  | 30
| Eng. Civil Sênior - orçamentos, memórias de cálculo, memoriais descritivos e caderno de especificações | 1 |  |  | 30
g) Finalização dos Projetos Executivos Complementares; | Coordenador Técnico | 1 | Coordenação para fins de Recebimento Definitivo dos Projetos Executivos Complementares conforme contratado, emitindo o seu parecer e o relatório final dos serviços contratados, bem como emitir eventuais esclarecimentos ; | Relatório de Atividades (RA 07), circunstanciado nas atividades de engenharia executadas no período; | 30
| Eng. Civil Sênior - projeto de terraplanagem, drenagem, pavimentação e sinalização interna do sistema viário | 1 | Auxiliar o Fiscal do Contrato para fins de Recebimento definitivo dos Projetos Executivos Complementares conforme contratado, emitindo o seu parecer relativo à sua área de atuação, a fim de compor o relatório final dos serviços contratados a ser elaborado pelo Coordenador; |  | 30
| Eng. Segurança do Trabalho Sênior - projeto de alarme, detecção e instalações de prevenção e combate a incêndio, bem como instalação de GLP | 1 |  |  | 30
| Eng. Eletricista Sênior - projetos de central de controle de automação e multimídia | 1 |  |  | 30
| Eng. Mecânico Sênior projetos de climatização e ventilação mecânica | 1 |  |  | 30
| Eng. Mecânico Sênior - projetos de elevadores, escadas rolantes e esteiras rolantes | 1 |  |  | 30
| Eng. Civil Sênior - projetos de instalações hidrossanitárias, esgotamento sanitário, irrigação de jardins e resíduos sólidos, bem como impermeabilização e sustentabilidade com instalações e dispositivos de reuso de água | 1 |  |  | 30
| Eng. Civil Sênior - projetos de estrutura e fundações | 1 |  |  | 30
| Eng. Eletricista Sênior - projetos de instalações elétricas, subestação e SPDA e sonorização | 1 |  |  | 30
| Eng. Civil Sênior - orçamentos, memórias de cálculo, memoriais descritivos e caderno de especificações | 1 |  |  | 30
h) Compatibilização final, elaboração de orçamento e plano de obra; | Coordenador Técnico | 1 | Compatibilizar os projetos sobrepondo-os e identificando as interferências, bem como programar reuniões, entre os diversos projetistas e a coordenação, com o objetivo de resolver interferências que tenham sido detectadas; | Relatório de Atividades (RA 08), circunstanciado nas atividades de engenharia executadas no período; | 30
| Arquiteto Sênior - compatibilização de projetos | 1 | Compatibilizar os diversos projetos de engenharia entregues com a arquitetura. |  | 30